## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА: ШАБЛОН | [6 empty] | Совет от Smartsheet ➜ | [5 empty] | Используйте этот шаблон, чтобы составить график выполнения проекта. Вы сможете визуализировать последовательность задач, их взаимосвязи и т. д.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | CyberWhale |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | CyberWhale Solutions
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Иванов Кирилл Владимирович |  |  |  |  | ДАТА
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [14 empty] | ЭТАП 2 | [14 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Базовая настройка платформы и Админ панели | Иванов К.В | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 7
2018-01-01 | Проверить и донастроить аутентификацию | Иванов К.В | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | 78%
1.1.1 | Настроить email-сервис для руководства и кодов регистрации | Иванов К.В | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 1 | 0%
2018-02-01 | Доработать дизайн UI | Иванов К.В | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1 | 0%
2018-03-01 | Расширить базовую админ панель | Иванов К.В | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 1 | 0%
2018-04-01 | Интеграция ИИ-Ассистента | Иванов К.В | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 1 | 0%
2018-05-01 | Подготовить документацию | Иванов К.В | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 0%
2018-06-01 | Настроить локальный сервер | Иванов К.В | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 1 | 0%
2 | Расширение CTF-Платформы с доп функционалом | Иванов К.В | 2025-11-05 | 2025-11-22 | 18
2018-01-02 | Разработать CRUD и систему hints для CTF в админке | Иванов К.В | 2025-11-05 | 2025-11-08 | 3 | 0%
2018-02-02 | Реализовать фильтрацию, поиск и отображение прогресса | Иванов К.В | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 3 | 0%
2018-03-02 | Интегрировать форму отправки флага и кэширование | Иванов К.В | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 1 | 0%
2018-04-02 | Настроить CI/CD pipeline и валидацию данных | Иванов К.В | 2025-11-19 | 2025-11-22 | 3 | 0%
3 | Профиль Пользователя и Геймификация с Расширениями | Иванов К.В | 2025-11-23 | 2025-12-07 | 15
3.1 | Доработать профиль | Иванов К.В | 2025-11-23 | 2025-11-27 | 3 | 0%
3.2 | Реализовать XP и уровни | Иванов К.В | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 1 | 0%
3.2.1 | Добавить разблокировку контента и кастомизацию | Иванов К.В | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 1 | 0%
3.2.2 | Интегрировать уведомления и их настройки | Иванов К.В | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 2 | 0%
3.3 | Добавить достижения, бейджи и интеграцию с лидербордом | Иванов К.В | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 0%
3.3.1 | Оптимизировать профиль | Иванов К.В | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2 | 0%
4 | База Знаний, Сообщество и Полное Завершение | Иванов К.В | 2025-12-10 | 2025-12-28 | 19
2018-01-04 | Создать CRUD для базы знаний и сообщества в админке | Иванов К.В | 2025-12-10 | 2025-12-13 | 3 | 0%
2018-02-04 | Настроить модерацию и поиск | Иванов К.В | 2025-12-14 | 2025-12-20 | 3 | 0%
2018-03-04 | Провести полное тестирование | Иванов К.В | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 1 | 0%
2018-04-04 | Финальный деплой MVP и мониторинг | Иванов К.В | 2025-12-24 | 2025-12-28 | 4 | 0%

## Условные обозначения
Задача завершена (100% выполнена).
Задача в процессе (0-99% выполнена, активна).
Задача просрочена (дата окончания прошла, % < 100%).
Задача ещё не начата (будущая).